## Issues
Assignee	Issue	Status
BRIS/KOPJ	Page Design erstellen	finished
ALL	lack of knowledge JavaEE	workingOn				Color + Status:
						new
						workingOn
						finished

## ADLP
SUM				33:40:00	ADLER Philipp eMail: padler@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson				24:05:00					01:40
time @home				9:35:00					01:30	00:10	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Do.	30.04.2015	12:00	13:10	01:10	View-Überlegung	LF-10-070,LF-40-010		fr	00:10:00
Di.	05.05.2015	08:50	09:30	00:40	Design-Überlegung			fr
Do.	07.05.2015	10:00	11:10	01:10	Debugging-IntelliJ		sc		00:10:00
Fr.	08.05.2015	13:20	15:00	01:40	Netbeans konfigurieren		sc
Di.	12.05.2015	14:00	15:00	01:00	Netbeans UI	LF-10-070,LF-40-010	sc
Mi.	13.05.2015	10:00	11:00	01:00	Netbeans Debug		sc
Fr.	15.05.2015	13:40	15:00	01:20	JEE Samples		sc
Mi.	27.05.2015	10:00	11:25	01:25	Research(JEE Security Rechte)		sc		00:10:00	00:05:00
Do.	28.05.2015	10:00	11:30	01:30	Vagrant(DHCP & MongoDB) Java EE 7 Essentials		sc		00:10:00
Fr.	29.05.2015	13:30	15:00	01:30	Java EE 7 Essentials Kapitel 8		sc		00:10:00
Fr.	05.06.2015	13:20	14:40	01:20	User-Verwaltung	LF-40-010	sc		00:10:00
So.	07.06.2015	10:00	10:45	00:45	User-Verwaltung Berechtigungen	LF-10-070		fr
Mo.	08.06.2015	10:45	11:25	00:40	Debug durch Datenbank Änderung		sc		00:05:00
Mo.	08.06.2015	20:00	21:30	01:30	User-Verwaltung Benutzerstufen & Speeren	LF-10-070, LF-40-010		fr
Di.	09.06.2015	12:40	13:30	00:50	Userdaten UPDATE in Datenbank	LF-40-010	sc
Di.	09.06.2015	18:20	19:15	00:55	UserGroupdaten UPDATE in Datenbank	LF-10-070		fr
Mi.	10.06.2015	08:15	08:55	00:40	Upload CSV	LF-40-010	sc
Mi.	10.06.2015	10:00	11:30	01:30	Filterung von CSV & INSERT in DB	LF-40-010	sc		00:10:00
Mi.	10.06.2015	13:00	14:30	01:30	DB geupdatet und Probleme mit Entities gelöst & Automatischer Refresh after Uploading	LF-40-010	sc		00:05:00
Mi.	10.06.2015	17:40	18:20	00:40	User löschen	LF-40-010		fr
Mi.	10.06.2015	20:00	20:20	00:20	Emailvalidation & Checkbox für die Sperre	LF-40-010		fr
Do.	11.06.2015	09:00	11:00	02:00	Userverwaltung GUI Verfeinert & Dokumentation		sc		00:10:00	00:05:00
Do.	11.06.2015	16:00	16:50	00:50	Testing Logout & Book Delete			fr
Fr.	12.06.2015	17:45	18:50	01:05	Design Userverwaltung überarbeitet			fr
Sa.	13.06.2015	10:45	11:30	00:45	Sprache geändert & Security			fr
So.	14.06.2015	16:35	17:30	00:55	Userupload Validation			fr
Mo.	15.06.2015	09:00	09:45	00:45	UserEdit Validation		sc

## BLÜG
SUM				0:00:00	BLÜHBERGER Gerald eMail: gbluehberger@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson				0:00:00					00:00
time @home				0:00:00					00:00	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4

## BRÄE
SUM				16:12:00	BRÄNDLI Erik eMail: elegenstein@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson				14:02:00					00:00
time @home				2:10:00					00:00	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Di.	05.05.2015	08:50	09:30	00:40	Design-Überlegung		sc
Do.	07.05.2015	10:00	11:10	01:10	Debugging-IntelliJ		sc
Fr.	08.05.2015	13:20	15:00	01:40	Netbeans konfigurieren		sc
Mi.	13.05.2015	10:00	11:22	01:22	DummyBean for book editing		sc
Mi.	5/27/2015	10:05	11:30	01:25	Planung "Dienste verwalten"		sc
Mi.	5/27/2015	14:20	15:00	00:40	Planung "Dienste verwalten"		sc
Mi.	5/27/2015	18:00	20:10	02:10	MySQL Clustering			fr
Do.	5/28/2015	09:55	12:10	02:15	MySQL Clustering		sc
Fr.	5/29/2015	13:20	15:00	01:40	MySQL Clustering		sc
Fr.	6/5/2015	13:20	15:00	01:40	Bugfix Netbeans

## BRIS
SUM				43:55:00	BRINNICH Selina eMail: sbrinnich@student.tgm.ac.at Mobile: +43 680 3181983
time @lesson				25:40:00					00:20
time @home				18:15:00					00:20	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Fr.	24.04.2015	13:20	15:00	01:40	Festlegen der Views, Ausprobieren von Forms		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Mi.	29.04.2015	10:00	11:20	01:20	ERD-Überlegung		sc
Do.	30.04.2015	12:00	13:10	01:10	View-Überlegung		sc
Mi.	06.05.2015	10:00	11:30	01:30	Design-Implementierung: Buch herunterladen	LF20.020	sc
Di.	12.05.2015	14:10	14:50	00:40	Nav-Bar fixing		sc
Mi.	13.05.2015	10:00	11:30	01:30	Nav-Bar fixing, Time Recording anpassen		sc
Sa.	16.05.2015	09:50	10:30	00:40	Research: Verbindung JavaEE7 -> MongoDB			fr
Mi.	13.05.2015	09:50	11:30	01:40	View design		sc
Mi.	27.05.2015	09:50	11:30	01:40	Views zusammenfügen		sc
Do.	28.05.2015	09:50	11:30	01:40	Views zusammenfügen		sc
Do.	28.05.2015	13:20	14:10	00:50	Views an Design anpassen			fr
Do.	28.05.2015	16:00	17:40	01:40	Views an Design anpassen, View für Buch anzeigen			fr
Fr.	29.05.2015	08:30	09:20	00:50	View für Index-Seite			fr
Fr.	29.05.2015	13:20	15:00	01:40	View für Buch melden anpassen		sc
So.	31.05.2015	13:00	15:30	02:30	Bücher aus DB in View anzeigen, Research JEE Security (für Login,...)			fr
Mo.	01.06.2015	08:50	09:50	01:00	View über Servlet		sc
Di.	02.06.2015	21:45	23:50	02:05	Passwort zurücksetzen (Erste View, Emails versenden)	LF10.050		fr
Mi.	03.06.2015	23:20	00:00	00:40	Research: JEE Security (für Login,...)			fr
Do.	04.06.2015	00:00	02:40	02:40	Research: JEE Security (für Login,...), Implementierung Login (teilweise)	LF10.030		fr
Do.	04.06.2015	18:30	20:35	02:05	Implementierung Login mit Rechtesystem	LF10.030		fr
Mo.	08.06.2015	08:50	11:30	02:40	DDL-Script korrigiert, Entities neu generiert, Email-Client für Passwort zurücksetzen geändert	LF10.050	sc
Di.	09.06.2015	09:00	11:00	02:00	Passwort zurücksetzen (Zweite View, Funktionalität)	LF10.050	sc
Mi.	10.06.2015	20:30	22:50	02:20	Login/Logout an Seite anpassen, Funktionalität von Registrieren verbessern	LF10.010 LF10.030 LF10.040		fr	00:20:00
Do.	11.06.2015	09:30	10:45	01:15	UAT-Projekt erstellen, UAT für Buch suchen und User einloggen	LF10.030 LF30.010	sc
Do.	11.06.2015	20:30	21:15	00:45	Buch-Detailseite an Design anpassen, Warning auf Detailseite fixen			fr
Do.	6/11/2015	21:30	22:40	01:10	Bean zum Buch herunterladen	LF20.020		fr

## ERNA
SUM				21:40:00	ERNHOFER Andreas eMail: aernhofer@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson				12:20:00					10:40
time @home				9:20:00					10:40	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung			fr
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Mi.	29.04.2015	10:00	11:20	01:20	View-Überlegung	LF-30-040	sc
Do.	07.05.2015	10:00	11:10	01:10	Debugging IntelliJ		sc
Fr.	08.05.2015	13:20	14:30	01:10	Netbeans konfigurieren		sc
Di.	12.05.2015	14:00	15:00	01:00	Netbeans UI	LF-30-040	sc
Fr.	15.05.2015	13:20	15:00	01:40	Java EE Samples		sc
Mi.	27.05.2015	10:10	11:10	01:00	Systemstatus	LF-40-040	sc		00:10
Do.	28.05.2015	10:00	11:30	01:30	Java EE 7 Essentials		sc		00:05
Fr.	29.05.2015	13:30	14:00	00:30	Vagrant		sc
Sa.	30.05.2015	09:00	12:30	03:30	Förderkurs			fr	00:10
Di.	02.06.2015	16:00	18:30	02:30	Förderkurs			fr	00:15
Fr.	05.06.2015	20:00	20:30	00:30	Dateiverknüpfung	LF-30-040		fr
Mi.	17.06.2015	12:00	12:20	00:20	Datenbank eintrag	LF-30-040	sc
Mi.	17.06.2015	17:00	19:20	02:20	Kommentare Anzeigen	LF-30-040		fr	10:00

## GOEM
SUM				20:35:00	GÖBEL Melanie eMail: mgoebel@student.tgm.ac.at Mobile: +43 664 2175795
time @lesson				16:15:00					00:10
time @home				4:20:00					00:10	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Fr.	24.04.2015	14:10	15:00	00:50	Primefaces ausprobieren (Bewertung, Textfeld und Auslesen)		sc
Mo.	27.04.2015	08:50	09:40	00:50	Usecase-diagram erstellt		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Mi.	06.05.2015	09:50	11:30	01:40	View von Bewertung		sc
Di.	12.05.2015	13:20	13:40	00:20	Fehler ausbessern: Bewertung nicht ausgefüllt		sc
Mi.	13.05.2015	09:50	11:30	01:40	View von Oauth (Facebook)		sc
Fr.	15.05.2015	13:30	15:00	01:30	REST und Managedbean Anbindung		sc
Fr.	5/29/2015	18:00	20:00	02:00	Java EE Kapitel 8,9, lesen			fr
Sa.	30.05.2015	07:00	08:20	01:20	Vagrant-Vm zum laufen bringen, Java EE Kapitel 11 lesen			fr
Fr.	05.06.2015	13:20	14:50	01:30	Bewertung implementieren		sc
Mo.	08.06.2015	08:50	09:50	01:00	Bewertung speichern			fr	00:10:00
Mo.	08.06.2015	11:30	11:50	00:20	Validation der Bewertung		sc
Do.	11.06.2015	08:50	11:30	02:40	Bewertung in Datenbank speichern		sc
Fr.	12.06.2015	13:20	14:00	00:40	Auslesen der Bewertungen nach BookID		sc

## HOHN
SUM				26:35:00	HOHENWARTER Niklas eMail: nhohenwarter@student.tgm.ac.at Mobile: +43 660 4840017
time @lesson				14:15:00					02:25
time @home				12:20:00					16:25	10:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Mi.	29.04.2015	10:00	11:20	01:20	ERD-Überlegung		sc
Do.	30.04.2015	12:00	13:10	01:10	View-Überlegung		sc
Mi.	13.05.2015	09:50	11:30	01:40	Netbeans portierung		sc
Sa.	16.05.2015	09:50	10:30	00:40	Research, Vagrant Box mit MongoDB erstellt			fr
Sa.	16.05.2015	09:50	10:30	00:40	Research NoSQL Example (github javaee7-samples)			fr
Mo.	18.05.2015	08:50	11:30	02:40	Besprechung mit Prof. Raffeiner, CRUD			fr	10:00:00	10:00:00
Mo.	18.05.2015	12:50	13:10	00:20	Besprechung mit Prof. Borko bzgl. CRUD			fr
Mi.	27.05.2015	09:50	11:30	01:40	Besprechung, CRUD		sc		10:00
Do.	28.05.2015	09:50	11:30	01:40	Vagrant Provisioning für Förderkurs am Sa		sc		10:00
Fr.	29.05.2015	13:20	15:00	01:40	Vagrant Provisioning für Förderkurs am Sa		sc		10:00
Sa.	30.05.2015	09:00	12:30	03:30	Förderkurs			fr	00:10
Di.	02.06.2015	16:00	18:30	02:30	Förderkurs			fr	00:15
Mo.	08.06.2015	08:50	09:40	00:50	Troubleshooting		sc
Mi.	6/10/2015	18:30	20:30	02:00	Buch suchen	LF30.010		fr

## KARA
SUM				29:13:00	KARIC Adin eMail: akaric@student.tgm.ac.at Mobile: /
time @lesson				18:40:00					01:14
time @home				10:33:00					01:14	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
So.	4/19/2015	20:00	21:30	01:30	Kick-Off Präsentation, Vorbereitung			fr
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Sa.	25.04.2015	21:00	21:50	00:50	Kompetenz-Aufgaben-Zuteilung			fr
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Di.	05.05.2015	08:50	09:30	00:40	Design-Überlegung		sc
Do.	07.05.2015	10:00	11:10	01:10	Debugging-IntelliJ		sc
Di.	12.05.2015	08:50	09:25	00:35	Probieren auf Netbeans zu portieren			fr
Di.	12.05.2015	13:30	14:45	01:15	Netbeans portieren		sc
Mi.	13.05.2015	09:55	11:27	01:32	User-Interface		sc		00:15:00
So.	17.05.2015	15:42	16:34	00:52	User-Interface			fr
Mo.	18.05.2015	08:55	09:36	00:41	Aktivitätsdiagramm (Recherche)		sc
Di.	19.05.2015	13:30	14:57	01:27	MongoDB Netbeans Integration (Versuch Arun Gupta)		sc
Mi.	27.05.2015	09:56	11:10	01:14	Aktivitätsdiagramm erstellen		sc		00:25:00
Mi.	27.05.2015	15:57	16:44	00:47	Aktivitätsdiagramm fertigstellen			fr
Do.	28.05.2015	09:54	11:33	01:39	Java EE 7 Essentials Kapitel 8		sc
Fr.	29.05.2015	13:10	14:53	01:43	Java EE 7 Essentials Kapitel 8 & Anforderungszeiten schätzen & Vagrant VM zum Laufen bringen		sc		00:08:00
Fr.	29.05.2015	22:52	23:57	01:05	Java EE 7 Kapitel 8			fr	00:06:00
Sa.	30.05.2015	07:20	07:55	00:35	Java EE Kapitel 9 & CRUD			fr
Mo.	01.06.2015	12:33	13:12	00:39	neues CRUD-Interface generieren lassen			fr
Di.	02.06.2015	21:47	22:23	00:36	Impressum schreiben			fr
So.	07.06.2015	10:07	10:28	00:21	Neueinstellung Glassfish Server (Security) + CRUD research für eigene Funktionen			fr
Mo.	08.06.2015	08:53	10:27	01:34	Bugfix + Buch löschen	LF-20-050	sc		00:10:00
Mo.	08.06.2015	11:09	11:23	00:14	Seitenbanner (Logo)		sc
Di.	09.06.2015	12:02	13:18	01:16	Buch löschen	LF-20-050	sc
Di.	6/9/2015	13:30	14:28	00:58	Benutzer löschen	LF-10-060		fr
Mi.	17.06.2015	22:08	23:53	01:45	Benutzer löschen & Projekt abnahmebereit machen	LF-10-060		fr	00:10:00

## KOPJ
SUM				34:05:00	KOPEC Jakub eMail: jkopec@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson				16:05:00					01:05
time @home				18:00:00					01:05	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Fr.	24.04.2015	13:20	15:00	01:40	Festlegen der Views		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Mi.	29.04.2015	10:00	11:20	01:20	ERD-Überlegung		sc
Do.	30.04.2015	12:00	13:10	01:10	View-Überlegung		sc
Mo.	05.01.2015	08:00	11:00	03:00	Research: Bootstrap			fr
Mo.	05.01.2015	11:00	12:00	01:00	Erste grobe Designvorlage			fr
Mo.	18.05.2015	08:50	09:40	00:50	Versuch die Designvorlage in XHTML umzusetzen		sc
Di.	5/19/2015	13:20	15:00	01:40	Research zu Bootstrap in Verbindung mit Primefaces und XHTML		sc
Di.	5/26/2015	20:00	22:00	02:00	Research Primefaces Themes			fr
Mi.	27.05.2015	09:50	11:30	01:40	Design Vorlage auf Primefaces ändern und das Puzzle zusammensetzen		sc
Do.	28.05.2015	09:50	11:30	01:40	Designvorlage auf Primefaces umwandeln		sc
Do.	28.05.2015	09:50	11:30	01:40	Selina beim Design helfen		sc
Fr.	29.05.2015	13:10	15:00	01:50	VMs + Netbeans Projekt zum laufen bringen		sc
Fr.	29.05.2015	22:00	23:30	01:30	Java EE 7 Kapitel 8			fr	00:45
Sa.	30.05.2015	09:00	12:30	03:30	Förderkurs Java EE allgemein			fr	00:10
Di.	02.06.2015	16:00	19:00	03:00	Förderkurs Java EE allgemein + Apfelproblem mit Hilfe vom Herrn Professor gelöst			fr	00:10
Fr.	05.06.2015	19:00	22:00	03:00	Research zum Login in Java EE (jsecurity...)			fr
Sa.	06.06.2015	15:00	16:00	01:00	Status zum Login hinzugefügt & Registrieren implementiert			fr

## PERT
SUM				14:54:00	PERNY Tobias eMail: tperny@student.tgm.ac.at Mobile: +43 664 1811205
time @lesson				12:25:00					00:00
time @home				2:29:00					00:00	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Mi.	06.05.2015	09:50	11:30	01:40	View von Benutzer ausloggen		sc
Di.	12.05.2015	13:20	13:40	00:20	Weiterarbeiten an Benutzer ausloggen		sc
Mi.	13.05.2015	09:50	11:30	01:30	Fehlerbehebung von Benutzer ausloggen		sc
Fr.	15.05.2015	13:30	15:00	01:30	REST und Managedbean Anbindung		sc
Mi.	27.05.2015	09:50	11:30	01:40	Installation, Konfiguration und Umstieg auf Netbeans IDE		sc
Di.	09.06.2015	23:00	23:59	00:59	Fertigstellung des Logouts, beginn der buch melden Funktion			fr
Mi.	10.06.2015	00:00	01:30	01:30	Arbeiten an der Buch melden Funktion			fr
Do.	11.06.2015	08:30	10:00	01:30	Weiterarbeiten an der Buch melden Funktion		sc

## REIM
SUM				30:30:00	REILÄNDER Manuel eMail: mreilaender@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson				13:25:00					03:35
time @home				17:05:00					02:20	00:40	00:35	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Di.	28.04.2015	10:10	11:15	01:05	Aufgabenverteilung		sc
Mi.	29.04.2015	10:00	11:20	01:20	ERD-Überlegung		sc
Mi.	5/13/2015	10:00	11:30	01:30	Konzept überlegen, besprechen mit Brändli		sc
Fr.	5/15/2015	13:40	15:00	01:20	Java EE Samples, Anbindung an REST, Managed Beans		sc
Mi.	5/27/2015	09:50	11:30	01:40	Research Mysqldump		sc
Do.	5/28/2015	09:50	11:30	01:40	Research Mysqldump, Mit JavaEE verbinden versuchen		sc
Fr.	5/29/2015	13:20	15:00	01:40	Vagrant Maschinen zum Laufen bekommen		sc
Sa.	5/30/2015	09:00	12:00	03:00	Java EE Nachhilfe, Förderkurs borko			fr
Fr.	6/5/2015	13:20	15:00	01:40	Backup Interface überlegen		sc
So.	6/7/2015	11:00	13:50	02:50	Backup Interface umsetzen, mysql_dump in Verbindung mit JavaEE Research			fr	00:20	00:10
So.	6/7/2015	15:15	18:30	03:15	JPA (Eclipse Link) Replication Research			fr	00:30
Mi.	6/17/2015	12:00	20:00	08:00	Backup Funktion, alle Inhalte auslesen -> in File speichern, Troubleshooting			fr	01:30	00:30	00:35

## STET
SUM				23:10:00	STEDRONSKY Thomas eMail: tstedronsky@student.tgm.ac.at Mobile: +43 69912669492
time @lesson				20:10:00					00:45
time @home				3:00:00					00:45	00:00	00:00	00:00
							sc	fr
Day	Date	Begin	End	Hours	Task	Category	Timedef		Break1	Break2	Break3	Break4
Mo.	20.04.2015	11:30	12:00	00:30	Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung		sc
Di.	21.04.2015	13:20	15:00	01:40	Design-Überlegung		sc		0:05:00
Do.	23.04.2015	10:00	11:00	01:00	Design-Überlegung		sc
Mi.	29.04.2015	10:00	11:20	01:20	ERD-Überlegung		sc
Fr.	08.05.2015	13:20	15:00	01:40	Net Beans portierung		sc
Fr.	08.05.2015	17:30	18:30	01:00	Views (Buch melden), Research EPUB Anzeige im Browser			fr	0:10:00
Mi.	13.05.2015	09:50	11:30	01:40	Forms		sc
Fr.	15.05.2015	13:20	15:00	01:40	Java EE Samples, Anbindung mit REST		sc
Mi.	27.05.2015	09:50	11:30	01:40	Research EPUB		sc
Do.	28.05.2015	09:50	11:30	01:40	EPUB, JAVA EE Essentials		sc
Fr.	29.05.2015	13:20	15:00	01:40	Java EE 7 Essentials		sc
Sa.	30.05.2015	08:50	12:20	03:30	Förderkurs		sc		00:20
Fr.	05.06.2015	13:20	14:50	01:30	Buch anzeigen		sc		00:10
So.	07.06.2015	20:00	21:00	01:00	URL auslesen ohne Servlets			fr
Mo.	08.06.2015	08:50	09:30	00:40	URL auslesen ohne Servlets		sc
Mo.	08.06.2015	14:00	15:00	01:00	REST Schnittstelle			fr