## Issues
Assignee | Issue | Status
BRIS/KOPJ | Page Design erstellen | finished
ALL | lack of knowledge JavaEE | workingOn | Color + Status:
new
workingOn
finished

## ADLP
SUM |  |  |  | 33:40:00 | ADLER Philipp eMail: padler@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson |  |  |  | 24:05:00 |  |  |  |  | 01:40
time @home |  |  |  | 9:35:00 |  |  |  |  | 01:30 | 00:10 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Do. | 2015-04-30 | 12:00 | 13:10 | 01:10 | View-Überlegung | LF-10-070,LF-40-010 |  | fr | 0:10
Di. | 2015-05-05 | 8:50 | 9:30 | 0:40 | Design-Überlegung |  |  | fr
Do. | 2015-05-07 | 10:00 | 11:10 | 1:10 | Debugging-IntelliJ |  | sc |  | 0:10
Fr. | 2015-05-08 | 13:20 | 15:00 | 1:40 | Netbeans konfigurieren |  | sc
Di. | 2015-05-12 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Netbeans UI | LF-10-070,LF-40-010 | sc
Mi. | 2015-05-13 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Netbeans Debug |  | sc
Fr. | 2015-05-15 | 13:40 | 15:00 | 01:20 | JEE Samples |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 10:00 | 11:25 | 01:25 | Research(JEE Security Rechte) |  | sc |  | 0:10 | 0:05
Do. | 2015-05-28 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | Vagrant(DHCP & MongoDB) Java EE 7 Essentials |  | sc |  | 0:10
Fr. | 2015-05-29 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | Java EE 7 Essentials Kapitel 8 |  | sc |  | 0:10
Fr. | 2015-06-05 | 13:20 | 14:40 | 1:20 | User-Verwaltung | LF-40-010 | sc |  | 0:10
So. | 2015-06-07 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | User-Verwaltung Berechtigungen | LF-10-070 |  | fr
Mo. | 2015-06-08 | 10:45 | 11:25 | 0:40 | Debug durch Datenbank Änderung |  | sc |  | 0:05
Mo. | 2015-06-08 | 20:00 | 21:30 | 01:30 | User-Verwaltung Benutzerstufen & Speeren | LF-10-070, LF-40-010 |  | fr
Di. | 2015-06-09 | 12:40 | 13:30 | 00:50 | Userdaten UPDATE in Datenbank | LF-40-010 | sc
Di. | 2015-06-09 | 18:20 | 19:15 | 00:55 | UserGroupdaten UPDATE in Datenbank | LF-10-070 |  | fr
Mi. | 2015-06-10 | 8:15 | 8:55 | 00:40 | Upload CSV | LF-40-010 | sc
Mi. | 2015-06-10 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | Filterung von CSV & INSERT in DB | LF-40-010 | sc |  | 0:10
Mi. | 2015-06-10 | 13:00 | 14:30 | 01:30 | DB geupdatet und Probleme mit Entities gelöst & Automatischer Refresh after Uploading | LF-40-010 | sc |  | 0:05
Mi. | 2015-06-10 | 17:40 | 18:20 | 00:40 | User löschen | LF-40-010 |  | fr
Mi. | 2015-06-10 | 20:00 | 20:20 | 00:20 | Emailvalidation & Checkbox für die Sperre | LF-40-010 |  | fr
Do. | 2015-06-11 | 9:00 | 11:00 | 02:00 | Userverwaltung GUI Verfeinert & Dokumentation |  | sc |  | 0:10 | 0:05
Do. | 2015-06-11 | 16:00 | 16:50 | 00:50 | Testing Logout & Book Delete |  |  | fr
Fr. | 2015-06-12 | 17:45 | 18:50 | 01:05 | Design Userverwaltung überarbeitet |  |  | fr
Sa. | 2015-06-13 | 10:45 | 11:30 | 00:45 | Sprache geändert & Security |  |  | fr
So. | 2015-06-14 | 16:35 | 17:30 | 00:55 | Userupload Validation |  |  | fr
Mo. | 2015-06-15 | 9:00 | 9:45 | 00:45 | UserEdit Validation |  | sc

## BLÜG
SUM |  |  |  | 0:00:00 | BLÜHBERGER Gerald eMail: gbluehberger@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson |  |  |  | 0:00:00 |  |  |  |  | 00:00
time @home |  |  |  | 0:00:00 |  |  |  |  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4

## BRÄE
SUM |  |  |  | 16:12:00 | BRÄNDLI Erik eMail: elegenstein@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson |  |  |  | 14:02:00 |  |  |  |  | 00:00
time @home |  |  |  | 2:10:00 |  |  |  |  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Di. | 2015-05-05 | 8:50 | 9:30 | 0:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-05-07 | 10:00 | 11:10 | 1:10 | Debugging-IntelliJ |  | sc
Fr. | 2015-05-08 | 13:20 | 15:00 | 1:40 | Netbeans konfigurieren |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 10:00 | 11:22 | 01:22 | DummyBean for book editing |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 10:05 | 11:30 | 01:25 | Planung "Dienste verwalten" |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 14:20 | 15:00 | 00:40 | Planung "Dienste verwalten" |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 18:00 | 20:10 | 02:10 | MySQL Clustering |  |  | fr
Do. | 2015-05-28 | 9:55 | 12:10 | 02:15 | MySQL Clustering |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | MySQL Clustering |  | sc
Fr. | 2015-06-05 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Bugfix Netbeans

## BRIS
SUM |  |  |  | 43:55:00 | BRINNICH Selina eMail: sbrinnich@student.tgm.ac.at Mobile: +43 680 3181983
time @lesson |  |  |  | 25:40:00 |  |  |  |  | 00:20
time @home |  |  |  | 18:15:00 |  |  |  |  | 00:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Fr. | 2015-04-24 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Festlegen der Views, Ausprobieren von Forms |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Mi. | 2015-04-29 | 10:00 | 11:20 | 01:20 | ERD-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-30 | 12:00 | 13:10 | 01:10 | View-Überlegung |  | sc
Mi. | 2015-05-06 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | Design-Implementierung: Buch herunterladen | LF20.020 | sc
Di. | 2015-05-12 | 14:10 | 14:50 | 00:40 | Nav-Bar fixing |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | Nav-Bar fixing, Time Recording anpassen |  | sc
Sa. | 2015-05-16 | 9:50 | 10:30 | 00:40 | Research: Verbindung JavaEE7 -> MongoDB |  |  | fr
Mi. | 2015-05-13 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | View design |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Views zusammenfügen |  | sc
Do. | 2015-05-28 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Views zusammenfügen |  | sc
Do. | 2015-05-28 | 13:20 | 14:10 | 00:50 | Views an Design anpassen |  |  | fr
Do. | 2015-05-28 | 16:00 | 17:40 | 01:40 | Views an Design anpassen, View für Buch anzeigen |  |  | fr
Fr. | 2015-05-29 | 8:30 | 9:20 | 00:50 | View für Index-Seite |  |  | fr
Fr. | 2015-05-29 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | View für Buch melden anpassen |  | sc
So. | 2015-05-31 | 13:00 | 15:30 | 02:30 | Bücher aus DB in View anzeigen, Research JEE Security (für Login,...) |  |  | fr
Mo. | 2015-06-01 | 8:50 | 9:50 | 01:00 | View über Servlet |  | sc
Di. | 2015-06-02 | 21:45 | 23:50 | 02:05 | Passwort zurücksetzen (Erste View, Emails versenden) | LF10.050 |  | fr
Mi. | 2015-06-03 | 23:20 | 24:00 | 00:40 | Research: JEE Security (für Login,...) |  |  | fr
Do. | 2015-06-04 | 0:00 | 2:40 | 02:40 | Research: JEE Security (für Login,...), Implementierung Login (teilweise) | LF10.030 |  | fr
Do. | 2015-06-04 | 18:30 | 20:35 | 02:05 | Implementierung Login mit Rechtesystem | LF10.030 |  | fr
Mo. | 2015-06-08 | 8:50 | 11:30 | 02:40 | DDL-Script korrigiert, Entities neu generiert, Email-Client für Passwort zurücksetzen geändert | LF10.050 | sc
Di. | 2015-06-09 | 9:00 | 11:00 | 02:00 | Passwort zurücksetzen (Zweite View, Funktionalität) | LF10.050 | sc
Mi. | 2015-06-10 | 20:30 | 22:50 | 02:20 | Login/Logout an Seite anpassen, Funktionalität von Registrieren verbessern | LF10.010 LF10.030 LF10.040 |  | fr | 0:20
Do. | 2015-06-11 | 9:30 | 10:45 | 01:15 | UAT-Projekt erstellen, UAT für Buch suchen und User einloggen | LF10.030 LF30.010 | sc
Do. | 2015-06-11 | 20:30 | 21:15 | 00:45 | Buch-Detailseite an Design anpassen, Warning auf Detailseite fixen |  |  | fr
Do. | 2015-06-11 | 21:30 | 22:40 | 01:10 | Bean zum Buch herunterladen | LF20.020 |  | fr

## ERNA
SUM |  |  |  | 21:40:00 | ERNHOFER Andreas eMail: aernhofer@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson |  |  |  | 12:20:00 |  |  |  |  | 10:40
time @home |  |  |  | 9:20:00 |  |  |  |  | 10:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  |  | fr
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Mi. | 2015-04-29 | 10:00 | 11:20 | 01:20 | View-Überlegung | LF-30-040 | sc
Do. | 2015-05-07 | 10:00 | 11:10 | 01:10 | Debugging IntelliJ |  | sc
Fr. | 2015-05-08 | 13:20 | 14:30 | 01:10 | Netbeans konfigurieren |  | sc
Di. | 2015-05-12 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | Netbeans UI | LF-30-040 | sc
Fr. | 2015-05-15 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Java EE Samples |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 10:10 | 11:10 | 01:00 | Systemstatus | LF-40-040 | sc |  | 0:10
Do. | 2015-05-28 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | Java EE 7 Essentials |  | sc |  | 0:05
Fr. | 2015-05-29 | 13:30 | 14:00 | 00:30 | Vagrant |  | sc
Sa. | 2015-05-30 | 9:00 | 12:30 | 03:30 | Förderkurs |  |  | fr | 0:10
Di. | 2015-06-02 | 16:00 | 18:30 | 02:30 | Förderkurs |  |  | fr | 0:15
Fr. | 2015-06-05 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | Dateiverknüpfung | LF-30-040 |  | fr
Mi. | 2015-06-17 | 12:00 | 12:20 | 00:20 | Datenbank eintrag | LF-30-040 | sc
Mi. | 2015-06-17 | 17:00 | 19:20 | 02:20 | Kommentare Anzeigen | LF-30-040 |  | fr | 10:00

## GOEM
SUM |  |  |  | 20:35:00 | GÖBEL Melanie eMail: mgoebel@student.tgm.ac.at Mobile: +43 664 2175795
time @lesson |  |  |  | 16:15:00 |  |  |  |  | 00:10
time @home |  |  |  | 4:20:00 |  |  |  |  | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Fr. | 2015-04-24 | 14:10 | 15:00 | 00:50 | Primefaces ausprobieren (Bewertung, Textfeld und Auslesen) |  | sc
Mo. | 2015-04-27 | 8:50 | 9:40 | 00:50 | Usecase-diagram erstellt |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Mi. | 2015-05-06 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | View von Bewertung |  | sc
Di. | 2015-05-12 | 13:20 | 13:40 | 00:20 | Fehler ausbessern: Bewertung nicht ausgefüllt |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | View von Oauth (Facebook) |  | sc
Fr. | 2015-05-15 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | REST und Managedbean Anbindung |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 18:00 | 20:00 | 02:00 | Java EE Kapitel 8,9, lesen |  |  | fr
Sa. | 2015-05-30 | 7:00 | 8:20 | 01:20 | Vagrant-Vm zum laufen bringen, Java EE Kapitel 11 lesen |  |  | fr
Fr. | 2015-06-05 | 13:20 | 14:50 | 01:30 | Bewertung implementieren |  | sc
Mo. | 2015-06-08 | 8:50 | 9:50 | 01:00 | Bewertung speichern |  |  | fr | 0:10
Mo. | 2015-06-08 | 11:30 | 11:50 | 00:20 | Validation der Bewertung |  | sc
Do. | 2015-06-11 | 8:50 | 11:30 | 02:40 | Bewertung in Datenbank speichern |  | sc
Fr. | 2015-06-12 | 13:20 | 14:00 | 00:40 | Auslesen der Bewertungen nach BookID |  | sc

## HOHN
SUM |  |  |  | 26:35:00 | HOHENWARTER Niklas eMail: nhohenwarter@student.tgm.ac.at Mobile: +43 660 4840017
time @lesson |  |  |  | 14:15:00 |  |  |  |  | 02:25
time @home |  |  |  | 12:20:00 |  |  |  |  | 16:25 | 10:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Mi. | 2015-04-29 | 10:00 | 11:20 | 01:20 | ERD-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-30 | 12:00 | 13:10 | 01:10 | View-Überlegung |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Netbeans portierung |  | sc
Sa. | 2015-05-16 | 9:50 | 10:30 | 00:40 | Research, Vagrant Box mit MongoDB erstellt |  |  | fr
Sa. | 2015-05-16 | 9:50 | 10:30 | 00:40 | Research NoSQL Example (github javaee7-samples) |  |  | fr
Mo. | 2015-05-18 | 8:50 | 11:30 | 02:40 | Besprechung mit Prof. Raffeiner, CRUD |  |  | fr | 10:00 | 10:00
Mo. | 2015-05-18 | 12:50 | 13:10 | 00:20 | Besprechung mit Prof. Borko bzgl. CRUD |  |  | fr
Mi. | 2015-05-27 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Besprechung, CRUD |  | sc |  | 10:00
Do. | 2015-05-28 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Vagrant Provisioning für Förderkurs am Sa |  | sc |  | 10:00
Fr. | 2015-05-29 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Vagrant Provisioning für Förderkurs am Sa |  | sc |  | 10:00
Sa. | 2015-05-30 | 9:00 | 12:30 | 03:30 | Förderkurs |  |  | fr | 0:10
Di. | 2015-06-02 | 16:00 | 18:30 | 02:30 | Förderkurs |  |  | fr | 0:15
Mo. | 2015-06-08 | 8:50 | 9:40 | 00:50 | Troubleshooting |  | sc
Mi. | 2015-06-10 | 18:30 | 20:30 | 02:00 | Buch suchen | LF30.010 |  | fr

## KARA
SUM |  |  |  | 29:13:00 | KARIC Adin eMail: akaric@student.tgm.ac.at Mobile: /
time @lesson |  |  |  | 18:40:00 |  |  |  |  | 01:14
time @home |  |  |  | 10:33:00 |  |  |  |  | 01:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
So. | 2015-04-19 | 20:00 | 21:30 | 01:30 | Kick-Off Präsentation, Vorbereitung |  |  | fr
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Sa. | 2015-04-25 | 21:00 | 21:50 | 00:50 | Kompetenz-Aufgaben-Zuteilung |  |  | fr
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Di. | 2015-05-05 | 8:50 | 9:30 | 00:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-05-07 | 10:00 | 11:10 | 01:10 | Debugging-IntelliJ |  | sc
Di. | 2015-05-12 | 8:50 | 9:25 | 00:35 | Probieren auf Netbeans zu portieren |  |  | fr
Di. | 2015-05-12 | 13:30 | 14:45 | 01:15 | Netbeans portieren |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 9:55 | 11:27 | 01:32 | User-Interface |  | sc |  | 0:15
So. | 2015-05-17 | 15:42 | 16:34 | 00:52 | User-Interface |  |  | fr
Mo. | 2015-05-18 | 8:55 | 9:36 | 00:41 | Aktivitätsdiagramm (Recherche) |  | sc
Di. | 2015-05-19 | 13:30 | 14:57 | 01:27 | MongoDB Netbeans Integration (Versuch Arun Gupta) |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 9:56 | 11:10 | 01:14 | Aktivitätsdiagramm erstellen |  | sc |  | 0:25
Mi. | 2015-05-27 | 15:57 | 16:44 | 00:47 | Aktivitätsdiagramm fertigstellen |  |  | fr
Do. | 2015-05-28 | 9:54 | 11:33 | 01:39 | Java EE 7 Essentials Kapitel 8 |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 13:10 | 14:53 | 01:43 | Java EE 7 Essentials Kapitel 8 & Anforderungszeiten schätzen & Vagrant VM zum Laufen bringen |  | sc |  | 0:08
Fr. | 2015-05-29 | 22:52 | 23:57 | 01:05 | Java EE 7 Kapitel 8 |  |  | fr | 0:06
Sa. | 2015-05-30 | 7:20 | 7:55 | 00:35 | Java EE Kapitel 9 & CRUD |  |  | fr
Mo. | 2015-06-01 | 12:33 | 13:12 | 00:39 | neues CRUD-Interface generieren lassen |  |  | fr
Di. | 2015-06-02 | 21:47 | 22:23 | 00:36 | Impressum schreiben |  |  | fr
So. | 2015-06-07 | 10:07 | 10:28 | 00:21 | Neueinstellung Glassfish Server (Security) + CRUD research für eigene Funktionen |  |  | fr
Mo. | 2015-06-08 | 8:53 | 10:27 | 01:34 | Bugfix + Buch löschen | LF-20-050 | sc |  | 0:10
Mo. | 2015-06-08 | 11:09 | 11:23 | 00:14 | Seitenbanner (Logo) |  | sc
Di. | 2015-06-09 | 12:02 | 13:18 | 01:16 | Buch löschen | LF-20-050 | sc
Di. | 2015-06-09 | 13:30 | 14:28 | 00:58 | Benutzer löschen | LF-10-060 |  | fr
Mi. | 2015-06-17 | 22:08 | 23:53 | 01:45 | Benutzer löschen & Projekt abnahmebereit machen | LF-10-060 |  | fr | 0:10

## KOPJ
SUM |  |  |  | 34:05:00 | KOPEC Jakub eMail: jkopec@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson |  |  |  | 16:05:00 |  |  |  |  | 01:05
time @home |  |  |  | 18:00:00 |  |  |  |  | 01:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Fr. | 2015-04-24 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Festlegen der Views |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Mi. | 2015-04-29 | 10:00 | 11:20 | 01:20 | ERD-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-30 | 12:00 | 13:10 | 01:10 | View-Überlegung |  | sc
Mo. | 2015-01-05 | 8:00 | 11:00 | 03:00 | Research: Bootstrap |  |  | fr
Mo. | 2015-01-05 | 11:00 | 12:00 | 01:00 | Erste grobe Designvorlage |  |  | fr
Mo. | 2015-05-18 | 8:50 | 9:40 | 00:50 | Versuch die Designvorlage in XHTML umzusetzen |  | sc
Di. | 2015-05-19 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Research zu Bootstrap in Verbindung mit Primefaces und XHTML |  | sc
Di. | 2015-05-26 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Research Primefaces Themes |  |  | fr
Mi. | 2015-05-27 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Design Vorlage auf Primefaces ändern und das Puzzle zusammensetzen |  | sc
Do. | 2015-05-28 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Designvorlage auf Primefaces umwandeln |  | sc
Do. | 2015-05-28 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Selina beim Design helfen |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 13:10 | 15:00 | 01:50 | VMs + Netbeans Projekt zum laufen bringen |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 22:00 | 23:30 | 01:30 | Java EE 7 Kapitel 8 |  |  | fr | 0:45
Sa. | 2015-05-30 | 9:00 | 12:30 | 03:30 | Förderkurs Java EE allgemein |  |  | fr | 0:10
Di. | 2015-06-02 | 16:00 | 19:00 | 03:00 | Förderkurs Java EE allgemein + Apfelproblem mit Hilfe vom Herrn Professor gelöst |  |  | fr | 0:10
Fr. | 2015-06-05 | 19:00 | 22:00 | 03:00 | Research zum Login in Java EE (jsecurity...) |  |  | fr
Sa. | 2015-06-06 | 15:00 | 16:00 | 01:00 | Status zum Login hinzugefügt & Registrieren implementiert |  |  | fr

## PERT
SUM |  |  |  | 14:54:00 | PERNY Tobias eMail: tperny@student.tgm.ac.at Mobile: +43 664 1811205
time @lesson |  |  |  | 12:25:00 |  |  |  |  | 00:00
time @home |  |  |  | 2:29:00 |  |  |  |  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Mi. | 2015-05-06 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | View von Benutzer ausloggen |  | sc
Di. | 2015-05-12 | 13:20 | 13:40 | 00:20 | Weiterarbeiten an Benutzer ausloggen |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 9:50 | 11:30 | 01:30 | Fehlerbehebung von Benutzer ausloggen |  | sc
Fr. | 2015-05-15 | 13:30 | 15:00 | 01:30 | REST und Managedbean Anbindung |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Installation, Konfiguration und Umstieg auf Netbeans IDE |  | sc
Di. | 2015-06-09 | 23:00 | 23:59 | 00:59 | Fertigstellung des Logouts, beginn der buch melden Funktion |  |  | fr
Mi. | 2015-06-10 | 0:00 | 1:30 | 01:30 | Arbeiten an der Buch melden Funktion |  |  | fr
Do. | 2015-06-11 | 8:30 | 10:00 | 01:30 | Weiterarbeiten an der Buch melden Funktion |  | sc

## REIM
SUM |  |  |  | 30:30:00 | REILÄNDER Manuel eMail: mreilaender@student.tgm.ac.at Mobile:
time @lesson |  |  |  | 13:25:00 |  |  |  |  | 03:35
time @home |  |  |  | 17:05:00 |  |  |  |  | 02:20 | 00:40 | 00:35 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Di. | 2015-04-28 | 10:10 | 11:15 | 01:05 | Aufgabenverteilung |  | sc
Mi. | 2015-04-29 | 10:00 | 11:20 | 01:20 | ERD-Überlegung |  | sc
Mi. | 2015-05-13 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | Konzept überlegen, besprechen mit Brändli |  | sc
Fr. | 2015-05-15 | 13:40 | 15:00 | 01:20 | Java EE Samples, Anbindung an REST, Managed Beans |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Research Mysqldump |  | sc
Do. | 2015-05-28 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Research Mysqldump, Mit JavaEE verbinden versuchen |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Vagrant Maschinen zum Laufen bekommen |  | sc
Sa. | 2015-05-30 | 9:00 | 12:00 | 03:00 | Java EE Nachhilfe, Förderkurs borko |  |  | fr
Fr. | 2015-06-05 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Backup Interface überlegen |  | sc
So. | 2015-06-07 | 11:00 | 13:50 | 02:50 | Backup Interface umsetzen, mysql_dump in Verbindung mit JavaEE Research |  |  | fr | 0:20 | 0:10
So. | 2015-06-07 | 15:15 | 18:30 | 03:15 | JPA (Eclipse Link) Replication Research |  |  | fr | 0:30
Mi. | 2015-06-17 | 12:00 | 20:00 | 08:00 | Backup Funktion, alle Inhalte auslesen -> in File speichern, Troubleshooting |  |  | fr | 1:30 | 0:30 | 0:35

## STET
SUM |  |  |  | 23:10:00 | STEDRONSKY Thomas eMail: tstedronsky@student.tgm.ac.at Mobile: +43 69912669492
time @lesson |  |  |  | 20:10:00 |  |  |  |  | 00:45
time @home |  |  |  | 3:00:00 |  |  |  |  | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00
[7 empty] | sc | fr
Day | Date | Begin | End | Hours | Task | Category | Timedef |  | Break1 | Break2 | Break3 | Break4
Mo. | 2015-04-20 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Kick-Off Meeting, Abteilungsleiter Einteilung |  | sc
Di. | 2015-04-21 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Design-Überlegung |  | sc |  | 0:05
Do. | 2015-04-23 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Design-Überlegung |  | sc
Mi. | 2015-04-29 | 10:00 | 11:20 | 01:20 | ERD-Überlegung |  | sc
Fr. | 2015-05-08 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Net Beans portierung |  | sc
Fr. | 2015-05-08 | 17:30 | 18:30 | 01:00 | Views (Buch melden), Research EPUB Anzeige im Browser |  |  | fr | 0:10
Mi. | 2015-05-13 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Forms |  | sc
Fr. | 2015-05-15 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Java EE Samples, Anbindung mit REST |  | sc
Mi. | 2015-05-27 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | Research EPUB |  | sc
Do. | 2015-05-28 | 9:50 | 11:30 | 01:40 | EPUB, JAVA EE Essentials |  | sc
Fr. | 2015-05-29 | 13:20 | 15:00 | 01:40 | Java EE 7 Essentials |  | sc
Sa. | 2015-05-30 | 8:50 | 12:20 | 03:30 | Förderkurs |  | sc |  | 0:20
Fr. | 2015-06-05 | 13:20 | 14:50 | 01:30 | Buch anzeigen |  | sc |  | 0:10
So. | 2015-06-07 | 20:00 | 21:00 | 01:00 | URL auslesen ohne Servlets |  |  | fr
Mo. | 2015-06-08 | 8:50 | 9:30 | 00:40 | URL auslesen ohne Servlets |  | sc
Mo. | 2015-06-08 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | REST Schnittstelle |  |  | fr